## Introduktion & Kontaktuppgifter
Introduktion till riskanalysmall
Denna sida ingår inte i riskanalysen utan ger bara en kort instruktion till dig som ska ta fram en riskanalys med hjälp av mallen. Riskanalysmallen är i första hand anpassad för kliniska interventionsstudier och avser att identifiera och mitigera risker som kan påverka deltagande forskningspersoners säkerhet och/eller studieresultatens pålitlighet.
Instruktion för användande och utförande av riskanalys hittas under fliken "Utförlig instruktion" alternativt under "Kortfattad instruktion"; själva riskanalysmallen återfinns under flik "Riskanalys 1.0". Hela mallen är lösenordsskyddad för att säkerställa att formler, formatering etc förblir intakta.
Version: 2.0_2021-03-24
Ansvarig för mallen:
· Enheten för kliniskt prövningsstöd, Kliniska Studier Sverige - Forum Söder
Mallen kommer att ses över regelbundet av ansvarig enhet. Eventuella förbättringsförslag av denna mall kan skickas till Forum Söders e-mailadress nedan.
Kontaktuppgift till noderna:
· Gothia Forum: | gothiaforum@vgregion.se
· Forum Norr: | forumnorr@regionvasterbotten.se
· Forum Uppsala-Örebro: | Info-fou@ucr.uu.se
· Forum Sydost: | forumo@regionostergotland.se
· Forum Stockholm-Gotland: | feasibility.karolinska@sll.se
· Forum Söder: | forumsoder@skane.se

## Utförlig instruktion
INSTRUKTION TILL FRAMTAGANDE AV RISKANALYS
Team | Riskanalys av en klinisk prövning/studie bör göras av ett team bestående av personer med olika funktioner som deltar i olika delar av studiens genomförande, i allt från studiedesign och planering till praktiskt operativt utförande och dataanalys.
Uppdrag | Riskanalys görs för att identifiera och förebygga risker som kan påverka deltagande forskningspersoners säkerhet och/eller studieresultatens pålitlighet. Riskanalysen ska omfatta alla processer och system i studien. Riskområden på studienivå inkluderar tex studiedesign, patientsäkerhet och datainsamling medan riskområden på systemnivå tex kan omfatta befintliga kvalitetssystem, datasystem, personal och lokaler.
Utförande | Riskbedömningsschemat under flik "Riskanalys 1.0" innehåller åtta analysområden som täcker kritiska processer och kritisk datainsamling. Under varje analysområde listas ett antal punkter avsedda att belysa vilka delområden som ska eller bör riskbedömas. Beroende på den specifika studien kan olika mycket vikt behöva läggas vid riskbedömning av dessa olika delar och det kan även bli aktuellt att föra upp risker som inte faller inom något av de fördefinierade områdena. Gå tillväga enligt nedan.
1 | Identifiera risker
Börja med att identifiera alla risker, dvs sådant som potentiellt kan gå fel, som faller under de fördefinierade analysområdena. Tänk även igenom vad en inträffad risk leder/skulle kunna leda till. Inga risker är för stora eller för små att föras upp och då inte alla identifierade risker kommer behöva kontrolleras är det ur ett spårbarhetsperspektiv att rekommendera att skriva in alla risker som på något sätt diskuteras. Fyll på med så många rader som är tillämpbart för den aktuella studien. Skriv in identifierade risker i bedömningsschemat enligt modellen: Risk att "vad inträffar" pga "vilken anledning" - kan leda till att "vilken ogynnsam händelse" uppkommer, se exempel i riskbedömningsschemat. Lägg till rad/er vid behov: Markera hela den rad som namngetts "kopiera rad" genom att klicka på radnumreringen längst till vänster. Högerklicka på den markerade raden och välj "kopiera", högerklicka direkt igen och välj "Infoga kopierade celler". OBS Formeln för beräkning av riskklass är endast låst för de rader som har ett förifyllt Risk ID varför försiktighet vid kopiering/redigering krävs.
2 | Bedöm risker
a) | Bedöm för var identifierad risk sannolikheten att just den risken inträffar, använd skalan nedan. Om frekvenserna i skalan inte passar aktuell studie kan andra tidsintervall definieras men samma förklaringar bör användas genomgående för att bedömningen ska bli konsekvent.
b) | Bedöm för var identifierad risk allvarlighetsgraden av om just den risken inträffar, använd skalan nedan. Om en och samma risk kan leda till flera konsekvenser med olika allvarlighetsgrad kan den aktuella risken delas upp i flera risker som riskbedöms var för sig.
c) | Riskklassen beräknas automatiskt enligt riskmatrisen nedan.
d) | Bedöm möjligheten att i efterhand upptäcka om en identifierad risk inträffat eller ej, använd skalan nedan.
3 | Kontrollera risker
a) | Bedöm (ja/nej) för var identifierad risk om åtgärd behöver tas fram för att undvika eller mildra följderna av en inträffad risk. Utgå ifrån framräknad riskklass och möjligheten att i efterhand upptäcka om risken inträffat, se skalor nedan. - Riskklass R3: åtgärd/er för att förebygga/mildra inträffad risk ska alltid tas fram - Riskklass R2: åtgärd/er ska tas fram så långt som är rimligt - Riskklass R1: föranleder oftast ingen åtgärd men bör sambedömas med möjligheten att upptäcka inträffad risk Om det är svårt att upptäcka en risk som har inträffat bör man alltid noga överväga om man ska gå vidare och identifiera åtgärd/er även om riskklassen är låg! Exempelvis kan risk i riskklass R1 behöva åtgärdas om det är så att det i stort sett är omöjligt att upptäcka om risken har inträffat.
b) | Ta fram åtgärd/er för att undvika att en risk inträffar eller för att mildra dess konsekvenser. Basera åtgärdsförslag på bakomliggande orsak - Obs flera åtgärder kan behövas. Exempel på åtgärder kan vara utbildning, skriftliga rutiner, monitorering, säkerhetskommittée, avtal, kommunikationsplan etc. Tänk att åtgärderna ska vara så enkla som möjligt; koppla gärna på till befintliga rutiner och arbetssätt i så stor utsträckning som möjligt då det då blir lättare att implementera och efterleva åtgärderna.
4 | Följ upp
Årlig uppföljning rekommenderas då förändringar i rutiner, arbetssätt, nationella vårdprogram etc kan ha skett. Om mindre förändringar skett dokumenteras ny åtgärd i samma flik i bedömningsschemat; om större förändring skett kopieras den första riskanalysen (1.0) till fliken "Riskabedömning 2.0" och nya risker identifieras, bedöms och kontrolleras på den nya fliken. Vid omfattande förändring, tex omarbetad studiedesign, rekommenderas att en helt ny riskbedömning tas fram.
Referenser | 1. ICH-GCP Guidelines with Integrated Addendum (E6)R2, Nov 2016
2. Riskanalys och händelseanalys, analysmetoder för att öka patientsäkerheten, SKR, 2015 - tillgänglig för nedladdning på https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html
3. Bild 1-3 och bild 4-5 är tagna respektive framtagna utifrån Region Skånes blankett "Bedömning av arbetsmiljörisker och handlingsplan", revisionsdatum 2017-08-16.
Bild 1, se referens 3.
Bild 2, se referens 3.
Bild 3, se referens 3.
Bild 4, se referens 3.
Bild 5, se referens 3.

## Kortfattad instruktion
KORTFATTAD INSTRUKTION
Fyll i riskbedömningsschemat under flik "Riskanalys 1.0" genom att följa steg 1-3 samt 4 (uppföljning).
1 | Identifiera möjliga risker
Identifierade risker skrivs in i bedömningsschemat enligt modellen: Risk att "vad inträffar" pga "vilken anledning" - kan leda till att "vilken ogynnsam händelse" uppkommer.
2 | Bedöm riskernas sannolikhet och konsekvens samt möjligheten att i efterhand upptäcka en risk som inträffat, använd skalorna:
Riskklassen beräknas automatiskt enligt schemat:
3 | Bedöm om åtgärd behöver tas fram samt ta fram åtgärd/er för att undvika/mildra dess konsekvenser, ta stöd av skalan:
4 | Utvärdera årligen om åtgärderna varit tillräckliga, identifiera fler/nya risker/åtgärder vid behov.
För mer detaljerad instruktion samt angivelse av referenser, se fliken "Utförlig instruktion".
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5

## Riskanalys 1.0
Identifiering, bedömning och kontroll av risker i uppsättning och utförande av klinisk prövning
Kopiera rad med bibehållna formler Markera hela den rad som namngetts "kopiera rad" genom att klicka på radnumreringen längst till vänster. Högerklicka på den markerade raden och välj "kopiera", högerklicka igen och välj "Infoga kopierade celler". Behåll rubrikrad synlig vid scrollning Markera cell A17 och välj "Lås fönsterrutor" under menyn "Visa". Utskrift Utskriftsområdet är förinställt för utskrift och signeringsmöjlighet av en initial riskanalys, dvs alla rader tom signering i kolumn A-H skrivs ut med sidnumrering. Radbrytningar kan behöva justeras. Vid behov av annat utskriftsområde behöver utskriftsjusteringar göras.
Uppdrag:
Riskanalysen avser att identifiera och mitigera risker som kan påverka deltagande forskningspersoners säkerhet och/eller studieresultatens pålitlighet. Risker på både systemnivå (befintliga kvalitetssystem, datasystem, personal, lokaler mm) och på studienivå (studiedesign, patientsäkerhet, datainsamling mm) ska tas i beaktande för studien som helhet. Se ICH-GCP 5.0.1-5.0.4.
Studienamn/protokoll: |  | Datum för utförd riskanalys:
Klicka här för att ange text. |  | Klicka här för att ange text.
EudraCT: |  | Deltagare i riskanalysen:
Klicka här för att ange text. |  | Klicka här för att ange text.
Sponsor/Ansvarig prövare:
Klicka här för att ange text.
Kommentar:
Klicka här för att ange text.
| IDENTIFIERA | BEDÖM |  |  |  | KONTROLLERA |  | FÖLJ UPP - Nr 1 |  | FÖLJ UPP - Nr 2 |  | FÖLJ UPP - Nr 3
Risk ID | ANALYSOMRÅDEN Ange risk, bakomliggande orsak och vad detta kan leda till identifiera risker så att de blir specifika för studien, fyll på med så många rader som behövs under respektive riskområde | Sanno- likhet 1-4 | Konse- kvens 1-4 | Risk- klass R1-R3 | Möjlighet upptäcka om inträffar 1-3 | Åtgärd behövs ja/nej | Åtgärd/er tex skriftliga rutiner, utbildning, monitorering, säkerhetskommittée, avtal, kommunikationsplan etc | Är/var åtgärden tillräcklig ja/nej | Ny åtgärd/er tex skriftliga rutiner, utbildning, monitorering, avtal, kommunikationsplan etc | Är/var åtgärden tillräcklig ja/nej | Ny åtgärd/er tex skriftliga rutiner, utbildning, monitorering, avtal, kommunikationsplan etc | Är/var åtgärden tillräcklig ja/nej | Ny åtgärd/er tex skriftliga rutiner, utbildning, monitorering, avtal, kommunikationsplan etc
Exempel med förklarande kommentarer | Risk för att läkemedlets egenskaper försämras om det förvarats vid felaktig temperatur - kan leda till minskad eller utebliven effekt | 3 | 4 | R3 | 2 | ja | Ex på åtgärder: a) Ta fram temperaturlogg för daglig avläsning b) Ta fram rutin för temperaturavläsning c) Monitorera temperaturloggen | om nej, ta fram ny/justerad åtgärd | Ex på ny åtgärd: Installera automatiserad temperaturövervakning | om nej, ta fram ny/justerad åtgärd |  | om nej, ta fram ny/justerad åtgärd
1 | POPULATION Identifiera risker relaterade till forskningspopulationen, tex risker som kan påverka: a) möjligheten att rekrytera forskningspersoner b) forskningspersonernas följsamhet (compliance) till studien c) andelen studieavbrytande/withdrawals/dropouts Tänk så här: Risk att forskningsperson överflyttas från barnklinik till vuxenklinik under studiens gång - kan leda till förlorad data
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
kopiera rad
2 | SAMTYCKE Identifiera risker som kan påverka samtyckesprocessen och forskningspersonens rättigheter, tex risker relaterade till: a) frivillighet & känsliga grupper (ex barn, dementa, akutsituationer) b) hur och av vem informationen ges c) dokumentation (underskrift, journal) Tänk så här: Risk att personal ej är tillgänglig pga hög arbetsbelastning - kan leda till att patienter missas/får ofullständig information
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
kopiera rad
3 | DESIGN Identifiera risker relaterade till studiens design, tex risker som kan påverka eller påverkas av: a) bedömning av inkl./exkl. kriterier (ex olika bedömning på olika kliniker och/eller vid olika tidpukter under studien) b) undersökningar/procedurer/provhantering som avviker från klinisk rutin c) studiens komplexitet (blindning och/eller flera studiearmar) Tänk så här: Risk att undersökningar glöms bort pga att de inte ingår i det vanliga rutinomhändertagandet - kan leda till missing data
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
kopiera rad
4 | EFFEKTMÅL Identifiera risker relaterade till studiens effektmål, tex risker som kan påverka: a) primärt effektmål (primary endpoint) & val av effektvariabel b) sekundära och/eller translationella effektmål Tänk så här: Risk att primärt effektmål samlas in olika pga att det finns en skillnad i rutiner mellan olika kliniker - kan leda till icke-konklusiv data
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
kopiera rad
5 | HANTERING OCH BEHANDLING AV DATA Identifiera risker som kan påverka datasäkerhet och pålitligheten av den data som samlas in, tex risker relaterade till: a) registrering av data (ex utformning av CRF, insamlingsrutiner, enkäter) b) överföring av data c) validering av data d) systemsäkerhet (tillgång, lagring, backup) & hantering av personuppgifter (mail, post, moln) Tänk så här: Risk att data ej inhämtas pga svårtolkat CRF - kan leda till inkomplett/felaktigt dataset
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
kopiera rad
6 | INTERVENTION Identifiera risker som kan påverka den intervention/behandling som ska testas, tex risker relaterade till: a) allokering till behandlingsarm b) tillgänglighet till läkemedel/intervention (under hela studietiden) c) hantering, förvaring och administration Tänk så här: Risk för doseringsfel pga svåradministrerad hantering (spädning, många olika doser) - kan leda till felaktig dosering
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
kopiera rad
7 | SÄKERHET Identifiera risker som kan påverka forskningspersonens säkerhet, tex risker relaterade till: a) inhämtande och rapportering av AEs/SAEs b) brytning av randomiseringskod c) samtidigt medicinering och/eller kontraindikationer Tänk så här: Risk att missa registrera allvarliga SAEs pga oklara instruktioner om vad som ska rapporteras - kan leda till felaktig biverkningsinformation om läkemedlet
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
kopiera rad
8 | STUDIEORGANISATION/KOORDINERING Identifiera risker relaterade till studiens projketledning, tex risker som kan påverka eller påverkas av: a) feasibility och site selection b) kända/okända prövare och vana/studieovana kliniker c) koordinering (ex kommunikation, resurser, frågehantering etc) d) studiefinansiering Tänk så här: Risk att site inte startar pga otydlig information om resurskrav (krav på specifik yrkeskategori, apparatur etc) - kan leda till att studien inte kan starta
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
kopiera rad
Framtagen riskbedömning signeras av Sponsor/Ansvarig prövare: | [7 empty] | Uppföljning av riskbedömning gjord: |  | Uppföljning av riskbedömning gjord: |  | Uppföljning av riskbedömning gjord:
Datum: | [7 empty] | Datum: |  | Datum: |  | Datum:
Signatur: | [7 empty] | Signatur: |  | Signatur: |  | Signatur:
Note on B17: Petra Johnels: I detta exemplet tänker vi oss ett läkemedel som ska förvaras mellan 18-24 grader och att det rum där kliniken förvarar läkemedel är inte centralt temperaturreglerat/-kontrollerat.
Note on C17: Petra Johnels: I detta fall har kliniken tidigare haft återkommenade problem med att reglera temperaturen i läkemedelsrummet under sommarmånaderna varför sannolikheten att rumstemperaturen kommer överstiga 24 grader även kommande sommar bedöms som stor.
Note on D17: Petra Johnels: I detta fallet är läkemedlet extremt temperaturkänsligt och tappar snabbt effekt vid felaktig temperaturförvaring. Att överskrida förvaringstemperaturen bedöms ge bestående katastrofal/stor skada då det i detta fallet påverkar både patientsäkerheten (patienten får ingen behandling) och den studiedata som samlas in (felaktig behandling).
Note on E17: Petra Johnels: Riskklassen beräknas automatiskt enligt den riskmatris som hittas under instruktionsfliken.
Note on F17: Petra Johnels: I detta fallet bedöms det som relativt lätt att upptäcka om temperaturen stiger då mycket folk rör sig i rummet. Eftersom arbetsplatsen har helgstängt finns ändå viss risk att en temperaturavvikelse som inträffar under en helg undgår upptäckt.
Note on G17: Petra Johnels: Åtgärd bedöms behövas då den framräknade riskklassen är hög och det finns möjlighet att inträffad händelse inte upptäcks.

## Rullist (hidden)
Sannolikhet | Kolumn1
1 Mycket liten | 1
2 Liten | 2
3 Stor | 3
4 Mycket stor | 4
Konsekvens | Kolumn1
1 Mindre | 1
2 Måttlig | 2
3 Betydande | 3
4 Katastrofal | 4
Möjlighet upptäcka | Kolumn1
1 Mycket lätt | 1
2 Lätt | 2
3 Svår | 3
Riskklass
R1 Låg risk
R2 Medel risk
R3 Hög risk